## Sheet1
魔導協会 | 仕事タスク表
| 新規要素 | 項目 | 担当者 | 締切 | 備考 | 連絡事項
|  | 企画書の制作 | 全員 | 10_10 |  | 11/3 >> 文化祭
|  | 仕様書の制作 | 全員 | 10_17 | Unityのシステムをどこまで使うかなども含めて全て決める | 毎週火曜 >> 3,4限 実習
|  | 敵案出し | 全員 | 10_19 | 魔導協会の人間や、そこが作り出した魔導機械 | 毎週水曜 >> 2限 座学
|  | 設計書の制作 | 全員 | 10_17 | 各自の担当を決めて提出＆全員がほかの人の設計書に目を通すこと | 毎週木曜 >> 1,2限 実習
|  | 入力システム | 金子 | 10_17 |  | 毎週金曜 >> 1,2限 実習
|  | イベントシステム | 板倉 | 10_22
|  | カメラマン | 薄井 | 10_22
|  | プレイヤーとマネージャー | 金子 | 10_24 | 細かいプレイヤーの挙動は29日まで
|  | マップ | 薄井 | 10_29 | マップチップ配置と当たり判定の生成
|  | 敵 | 板倉 | 10_29 | リソースも含めて
修正要素
保留
リソース
|  | プレイヤー | 板倉 | 10_17 | 仕様書記載のモーション全て
|  | 背景 | 板倉 | 10_23 | 案出しは全員
|  | マップチップ | 板倉 | 10_17 | 案出しは全員