## Sheet1
魔導協会 | 仕事タスク表
| 新規要素 | 項目 | 担当者 | 締切 | 備考 | 進捗状態 | 連絡事項
|  | ステージセレクトSceneの制作 | 薄井 | 2019-01-17
|  | ゲームのセーブSceneの制作 | 金子 | 2019-01-17 |  |  | 毎週火曜 >> 3,4限 実習
|  | 持ち物系アイテムのシステム | 金子 | 2019-01-24 |  |  | 毎週水曜 >> 2限 座学
|  | ステージ２のボス | 板倉 | 2019-01-31 |  |  | 毎週木曜 >> 1,2限 実習
|  | ステージ２追加敵 | 金子/薄井 | 2019-01-31 |  |  | 毎週金曜 >> 1,2限 実習
|  | ステージクリア演出 | 板倉 | 2019-01-24 |  |  | プレイアブル部門
|  | ステージ２マップ制作 | 板倉 | 2019-01-31 |  |  | 1月11日1次審査:動画
2月4日2次審査:ゲーム
2月20日コンペ:プレイとプレゼン
修正要素
|  | ステージ１のボスの撃破演出 | 2019-01-17 | 板倉
|  | プレイヤーの死亡演出 | 2019-01-17 | 板倉
アルファ
| 保留 | [5 empty] | 冬休み前
ベータ
一次審査後
マスター
| リソース | [5 empty] | 2月頭
|  | ステージ1の設置物 | 板倉 | 2019-01-17
|  | ステージ2のステージと敵 | 板倉 | 2019-01-31
|  | ステージクリア演出用リソース | 板倉 | 2019-01-24