## Sheet1
魔導協会 | 仕事タスク表
| 新規要素 | 項目 | 担当者 | 締切 | 備考 | 連絡事項
|  | 企画書の制作 | 全員 | 2018-10-10 |  | 11/3 >> 文化祭
|  | 仕様書の制作 | 全員 | 2018-10-17 | Unityのシステムをどこまで使うかなども含めて全て決める | 毎週火曜 >> 3,4限 実習
|  | 設計書の制作 | 全員 | 2018-10-17 | 各自の担当を決めて提出＆全員がほかの人の設計書に目を通すこと | 毎週水曜 >> 2限 座学
| 修正要素 |  |  |  |  | 毎週木曜 >> 1,2限 実習
毎週金曜 >> 1,2限 実習
保留
リソース
|  | プレイヤー | 板倉 | 2018-10-17 | 仕様書記載のモーション全て
|  | 背景 | 板倉 | 2018-10-23 | 案出しは全員
|  | マップチップ | 板倉 | 2018-10-17 | 案出しは全員